# Piano operativo: il Palombaro di Cartesio controllato

Come usare questo documento. Le sottofasi si affrontano una alla volta, nell'ordine indicato.
Per lavorarci insieme scrivi, ad esempio, "facciamo la 2.3": prima controlliamo i prerequisiti,
poi la svolgiamo e alla fine spuntiamo le caselle e aggiorniamo il diario.
Le attività sono definite qui, ma non sviluppate: il "come" lo decidiamo nella sottofase stessa.

Stato: [ ] da fare · [~] in corso · [x] fatta · [-] saltata (con motivo nel diario)

Obiettivo: costruire un banco fisico in cui un diavoletto di Cartesio viene mantenuto a una quota scelta da un controllore in retroazione, e confrontare sperimentalmente On-Off, PID e PID in cascata.

Architettura: iPhone (Continuity Camera) → Mac con Python/OpenCV (misura della quota, filtro, interfaccia, registrazione) → seriale USB → ESP32 (anelli di controllo, macchina a stati, lettura BMP280, comando del servo) → siringa → pressione nella bottiglia → palombaro.

Strumenti: ESP32 + PlatformIO (C++), Python 3 (OpenCV, pyserial, numpy, matplotlib), MATLAB + Control System Toolbox + Simulink, LaTeX per la relazione, git per il versionamento.

Documenti di riferimento:

- Proposta approvata: Proposta progetto/Proposta_Palombaro_Cartesio_Caruso.pdf

- Simulazione di riferimento (modello, controllori, macchina a stati): landing/sim.js e la landing pubblicata

# Vincoli globali

Valgono per tutte le sottofasi.

| Vincolo | Valore |
| --- | --- |
| Consegna interna | domenica 13 dicembre 2026 |
| Scadenza del professore | fine dicembre 2026 (14–31 dic = solo margine per correzioni, nessuna funzione nuova) |
| Budget | ≈ 70 € previsti, tetto massimo 90 € (piano B compresi) |
| Criteri di successo (dal foglio A4) | errore RMS di quota < 5 mm su 3 setpoint; gradino di 5 cm con assestamento < 10 s e sovraelongazione < 20 %; disturbo recuperato in < 10 s; fail-safe verso SAFE |
| Livelli di risultato | Base (On-Off + PID su un anello + macchina a stati) garantito entro F4 · Target (cascata, PID digitale completo, filtro, SFC, analisi real-time) entro F5 · Extra solo se si è in anticipo |
| Hardware fissato | ESP32 DevKit, servo MG996R, BMP280, siringa 10 ml, bottiglia PET 1,5–2 L, volume d'aria extra ~300 ml, iPhone 15 Pro come telecamera |
| Frequenze di progetto | anello interno (pressione) 100 Hz · anello esterno (quota) 30 Hz, la frequenza della telecamera |
| Lingua | documentazione, codice commentato e relazione in italiano |
| Sicurezza | elettronica mai sopra l'acqua né sotto la bottiglia; il banco sta in una vaschetta di contenimento; servo alimentato a parte (5 V), con masse in comune; nessun test elettrico con la bottiglia aperta sopra la breadboard |

# Calendario di riferimento

| Data | Evento |
| --- | --- |
| gio 8 – dom 11 ott | preparazione dell'incontro |
| lun 12 ott, mattina | incontro con il prof (approvazione) |
| lun 19 ott | lezione in aula magna (8:30–11:00) |
| lezioni ordinarie | lunedì 8:30–12:00 · giovedì 8:30–10:00 |
| mer 11 – mar 17 nov | pausa delle lezioni (finestra intensiva per F3) |
| mar 8 dic | festivo (Immacolata) |
| dom 13 dic | consegna interna (M6) |
| mar 15 dic | fine delle lezioni |
| 14 – 31 dic | margine, correzioni, consegna ufficiale |

# Panoramica delle fasi

| Fase | Periodo | Ore stimate | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 Approvazione e ordine | gio 8 → lun 12 ott | ~5 h | M0 · progetto approvato e componenti ordinati |
| F1 Costruzione e tenuta | lun 12 → dom 25 ott | ~20 h | M1 · il palombaro si muove con la siringa comandata dal servo |
| F2 Sensori, visione, registrazione | lun 26 ott → dom 8 nov | ~18 h | M2 · quota e pressione registrate ad almeno 20 Hz |
| F3 Modello e identificazione | lun 9 → dom 15 nov | ~14 h | M3 · G(s) validata sui dati |
| F4 Controllo base | lun 16 → dom 22 nov | ~13 h | M4 · quota stabile (livello Base raggiunto) |
| F5 Controllo avanzato | lun 23 nov → dom 6 dic | ~20 h | M5 · ±5 mm e inseguimento (livello Target) |
| F6 Validazione, video, relazione | lun 7 → dom 13 dic | ~20 h | M6 · consegna interna |
| Margine | lun 14 → gio 31 dic | — | consegna ufficiale |

Totale ≈ 110 ore, circa 12 ore a settimana. È più delle 60–80 ore stimate nella proposta, perché qui sono contati anche relazione, video, documentazione e revisioni. Il livello Extra non è incluso.

| Settimana dal | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 Approvazione e ordine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 Costruzione e tenuta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 Sensori e visione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 Modello e identificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 Controllo base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 Controllo avanzato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 Validazione e relazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Margine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Colonna azzurra: settimana della pausa delle lezioni (11–17 novembre).

## Percorso critico

Sono le sottofasi che, se ritardano, fanno slittare la consegna. Le altre hanno qualche giorno di gioco.

1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6 → 1.8 → 2.2 → 2.5 → 2.6 → 2.7 → 3.3 → 3.4 → 4.4 → 4.5 → 5.2 → 5.8 → 6.1 → 6.4

# Attività trasversali (valgono per tutto il progetto)

## T1 · Diario di laboratorio

☐  Per ogni sessione di lavoro, una voce in diario.md: data, ore impiegate, sottofase, cosa è stato fatto, problemi, decisioni prese, foto.

- Perché: è la fonte della relazione, e ti salva quando non ricordi perché hai scelto un valore.

## T2 · Versionamento e backup

☐  Un commit git alla fine di ogni sessione, con messaggio nel formato tipo: descrizione (ad esempio feat: lettura BMP280 a 100 Hz).

☐  Copia di sicurezza su un repository privato o in cloud almeno una volta a settimana.

## T3 · Foto e video

☐  Foto di ogni passo costruttivo (servono per il capitolo sul banco).

☐  Un video breve a ogni milestone (M1–M5): sono anche la prova di avanzamento da mostrare al prof.

## T4 · Relazione progressiva

☐  Ogni fase produce la bozza del suo capitolo. Così in F6 si rifinisce soltanto, non si scrive da zero (la mappa è in fondo al documento).

## T5 · Revisione settimanale (domenica sera, 20 minuti)

☐  Controllare la milestone della settimana: raggiunta o no?

☐  Sommare le ore della settimana e confrontarle con la stima.

☐  Aggiornare il registro dei rischi.

☐  Fissare le sottofasi della settimana successiva.

- Regola di ritardo: se una fase slitta di più di 3 giorni si applica il piano B del rischio corrispondente. Se slitta di più di 5 giorni si tagliano prima gli Extra, poi gli elementi Target nell'ordine della sezione "Ordine dei tagli".

## T6 · Aggiornamenti al professore (se concordati il 12 ottobre)

☐  Un breve messaggio con il video dopo M2 (circa 8 nov) e dopo M4 (circa 22 nov).

# F0 · Approvazione e ordine (gio 8 → lun 12 ott)

## 0.1 · Preparare l'incontro con il prof

- Quando: gio 8 → dom 11 ott · Scadenza: dom 11 ott · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: foglio A4, landing

- Obiettivo: arrivare lunedì con proposta, demo e domande pronte.

- Attività:

☐  Stampare il foglio A4 in 2 copie (una da lasciare al prof).

☐  Preparare la demo della landing su laptop o telefono, più un piano B senza rete: una registrazione schermo di 60 secondi.

☐  Scrivere un discorso di presentazione di 60–90 secondi: problema, perché è instabile, cosa si controlla, cosa si dimostra del corso.

☐  Scrivere l'elenco delle domande (vedi "Output").

☐  Provare il discorso ad alta voce almeno una volta.

- Output: A4 stampato, demo pronta, Piano operativo/domande-prof.md con queste domande:
formato della consegna (relazione, demo dal vivo, video, orale?) · lunghezza o modello della relazione · scadenza esatta e canale di consegna (Classroom?) · quale parte d'esame viene esonerata · vincoli sugli strumenti (MATLAB, ESP32 o Arduino) · dove fare la demo (in aula? va portato il banco?) · possibilità di un controllo intermedio a metà novembre · interesse per un eventuale proseguimento nel corso di Laboratorio di automatica.

- Fatto quando: il discorso dura meno di 2 minuti e le domande sono scritte.

## 0.2 · Preparare il carrello acquisti

- Quando: gio 8 → dom 11 ott · Scadenza: dom 11 ott · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: distinta componenti del foglio A4

- Obiettivo: poter ordinare tutto in 10 minuti subito dopo l'approvazione.

- Attività:

☐  Distinta definitiva con link, quantità e prezzo per ogni componente.

☐  Ricambi: 2 BMP280, 3–4 siringhe, 2 m di tubo, 2 raccordi a T, più contagocce.

☐  Utili da valutare: bilancino 0,01 g (per tarare il palombaro), vaschetta di contenimento, supporto per l'iPhone.

☐  Dividere tra Amazon (elettronica, consegna in 1–2 giorni), farmacia (siringhe, contagocce) e ferramenta (epossidica, legno, fascette, filo di rame).

☐  Controllare il totale: ≤ 90 € compresi i ricambi.

- Output: hardware/distinta-componenti.md.

- Fatto quando: carrello Amazon pronto ma non ancora ordinato, e lista per farmacia e ferramenta pronta.

## 0.3 · Incontro con il prof

- Quando: lun 12 ott, mattina · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 0.1

- Obiettivo: ottenere l'approvazione e chiarire le regole della consegna.

- Attività:

☐  Presentare il foglio A4 e la demo.

☐  Fare le domande di 0.1 e annotare le risposte.

☐  Annotare ogni modifica richiesta al progetto.

- Output: voce nel diario "Decisioni del prof".

- Fatto quando: approvazione ottenuta, oppure modifiche annotate.

- Attenzione: se il prof chiede modifiche sostanziali, prima dell'ordine si fa la 0.5 (revisione del piano).

## 0.4 · Ordinare i componenti

- Quando: lun 12 ott (pomeriggio) → mar 13 ott · Scadenza: mar 13 ott · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 0.2, 0.3

- Attività:

☐  Ordinare su Amazon.

☐  Comprare in farmacia e in ferramenta.

☐  Annotare la data di consegna prevista.

- Output: ordini confermati, spesa registrata in hardware/distinta-componenti.md.

- Fatto quando: tutto ordinato o comprato, con consegna prevista entro mer 14 ott.

## 0.5 · Revisione del piano (solo se il prof chiede modifiche)

- Quando: lun 12 → mar 13 ott · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 0.3

- Attività: adattare fasi, criteri o hardware alle richieste e aggiornare questo documento.

- Fatto quando: il piano riflette le richieste del prof.

# F1 · Costruzione e tenuta (lun 12 → dom 25 ott)

## 1.1 · Ambiente di lavoro e struttura del progetto

- Quando: lun 12 → mer 14 ott (mentre arrivano i pacchi) · Scadenza: mer 14 ott · Impegno: ~2,5 h · Prerequisiti: nessuno

- Obiettivo: avere tutti gli strumenti installati e verificati prima di toccare l'hardware.

- Attività:

☐  Creare le cartelle del progetto (vedi "Struttura della cartella di progetto").

☐  Inizializzare git e configurare il backup (T2).

☐  Creare diario.md dal modello (T1).

☐  Installare VS Code + PlatformIO e compilare un programma di prova per ESP32 (basta che compili, l'ESP32 può non essere ancora arrivato).

☐  Installare Python 3 con ambiente virtuale e le librerie OpenCV, pyserial, numpy, matplotlib.

☐  Verificare che il Mac veda l'iPhone come webcam (Continuity Camera) e che OpenCV ne mostri il video.

☐  Verificare MATLAB con Control System Toolbox e Simulink (licenza Sapienza).

- Output: cartelle create, primo commit, ambiente funzionante.

- Fatto quando: OpenCV mostra il video dell'iPhone, PlatformIO compila, MATLAB apre Simulink.

## 1.2 · Costruire e tarare il palombaro

- Quando: mar 13 → ven 16 ott · Scadenza: ven 16 ott · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: contagocce, filo di rame, bottiglia (dalla farmacia, non serve aspettare Amazon)

- Obiettivo: avere 3 palombari in galleggiamento neutro "per un pelo", con un marcatore rosso visibile alla telecamera.

- Attività:

☐  Costruire 3 palombari: 1 principale e 2 di riserva.

☐  Primo tentativo in un bicchiere, poi taratura fine nella bottiglia chiusa.

☐  Misurare e annotare per ognuno massa, volume esterno e volume della bolla.

☐  Applicare il marcatore rosso in cima.

- Output: 3 palombari tarati, scheda hardware/taratura-palombaro.md.

- Fatto quando: nella bottiglia chiusa, una leggera pressione con la mano fa scendere il palombaro e, togliendola, risale, in modo ripetibile per 5 volte.

- Attenzione: più è vicino al galleggiamento neutro a pressione ambiente, più margine avrà la siringa (vedi il calcolo nel foglio A4).

## 1.3 · Tappo con il sensore di pressione

- Quando: gio 15 → dom 18 ott · Scadenza: dom 18 ott · Impegno: ~3 h (più 24 h di indurimento dell'epossidica) · Prerequisiti: BMP280 arrivato, 1.1

- Obiettivo: un tappo a tenuta che porti dentro la bottiglia il tubo dell'aria e i 4 fili del BMP280.

- Attività:

☐  Saldare i fili al BMP280, lunghi abbastanza da raggiungere la breadboard fuori dalla vaschetta.

☐  Forare il tappo per il tubo e per il passaggio dei fili (prima una prova su un tappo di ricambio).

☐  Posizionare il sensore nella camera d'aria, al riparo dagli schizzi.

☐  Sigillare con epossidica e lasciare indurire 24 h.

☐  Controllare la continuità dei 4 fili.

- Output: tappo pronto, foto del montaggio.

- Fatto quando: l'epossidica è indurita, i fili sono integri e il sensore non tocca l'acqua con la bottiglia capovolta.

- Attenzione: il BMP280 non deve bagnarsi.

## 1.4 · Circuito pneumatico

- Quando: sab 17 → lun 19 ott · Scadenza: lun 19 ott · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 1.3, siringhe, tubi, raccordo a T

- Obiettivo: collegare siringa, raccordo a T, bottiglia d'aria extra e tappo con il sensore.

- Attività:

☐  Preparare la bottiglia d'aria extra con il suo tappo forato e sigillato.

☐  Collegare i tubi e stringerli con le fascette.

☐  Annotare tutti i volumi: camera d'aria della bottiglia, bottiglia extra, tubi.

- Output: circuito montato, volumi annotati nel diario (serviranno al modello).

- Fatto quando: spingendo la siringa a mano il palombaro scende, e tirandola risale.

## 1.5 · Banco elettronico minimo

- Quando: dom 18 → mar 20 ott · Scadenza: mar 20 ott · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: ESP32, servo, alimentatore, 1.1

- Obiettivo: leggere la pressione e muovere il servo, ciascuno con un programma di prova.

- Attività:

☐  Collegare ESP32 e BMP280 via I²C.

☐  Collegare il servo con alimentazione 5 V separata, condensatore e massa in comune.

☐  Programma di prova 1: stampa la pressione sulla seriale.

☐  Programma di prova 2: il servo esegue un'escursione completa avanti e indietro.

☐  Annotare la frequenza di lettura massima del BMP280 e il suo rumore a riposo.

- Output: hardware/collegamenti.md (schema e foto), programmi di prova in firmware/test/.

- Fatto quando: la pressione si legge ad almeno 50 Hz in modo stabile, e il servo si muove senza far riavviare l'ESP32.

- Attenzione: se l'ESP32 si riavvia quando il servo si muove, l'alimentazione è insufficiente (rischio R7).

## 1.6 · Test di tenuta

- Quando: mar 20 → mer 21 ott · Scadenza: mer 21 ott · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: 1.4, 1.5

- Obiettivo: misurare quanto velocemente la bottiglia perde aria.

- Attività:

☐  Portare la bottiglia a circa +2 kPa.

☐  Registrare la pressione per 10 minuti.

☐  Stimare la costante di tempo τ della perdita.

☐  Se necessario, risigillare e ripetere.

- Output: grafico di decadimento e valore di τ annotato (sarà un parametro del modello).

- Fatto quando: τ ≥ 30 minuti, cioè dopo 10 minuti resta almeno il 70 % della sovrapressione.

- Attenzione: se dopo 2 tentativi τ è ancora sotto i 30 minuti, piano B del rischio R2.

## 1.7 · Meccanica siringa–servo

- Quando: lun 19 → gio 22 ott · Scadenza: gio 22 ott · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 1.5

- Obiettivo: il servo spinge e tira lo stantuffo in modo rigido e ripetibile.

- Attività:

☐  Montare servo e siringa su una tavoletta di legno.

☐  Realizzare il collegamento braccetto–stantuffo, il più possibile senza gioco.

☐  Misurare la corsa utile.

☐  Costruire la tabella di calibrazione dal comando del servo ai ml spostati.

☐  Stimare la zona morta e il gioco meccanico.

- Output: banco montato, hardware/calibrazione-servo.md.

- Fatto quando: corsa utile ≥ 8 ml, ripetibile entro ±0,1 ml su 5 andate e ritorni.

- Attenzione: giovedì 22 ottobre si decide sul piano B (passo-passo + barra filettata) se la ripetibilità non basta (rischio R3).

## 1.8 · Prova integrata e milestone M1

- Quando: sab 24 → dom 25 ott · Scadenza: dom 25 ott · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 1.2, 1.6, 1.7

- Obiettivo: comandare il servo dalla tastiera via seriale e veder scendere e risalire il palombaro.

- Attività:

☐  Comando manuale della posizione via seriale.

☐  Prova di 10 minuti con il palombaro.

☐  Video di M1.

☐  Bozza del capitolo "Il banco sperimentale" (T4).

☐  Revisione settimanale (T5).

- Output: video di M1, bozza del capitolo.

- Fatto quando: ✅ M1 · il palombaro si muove con la siringa comandata dal servo.

# F2 · Sensori, visione, registrazione (lun 26 ott → dom 8 nov)

## 2.1 · Postazione di ripresa

- Quando: lun 26 → mar 27 ott · Scadenza: mar 27 ott · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: M1

- Obiettivo: un'inquadratura fissa, ripetibile e senza riflessi.

- Attività:

☐  Fissare l'iPhone su un supporto a distanza costante.

☐  Mettere uno sfondo bianco dietro la bottiglia e una luce diffusa.

☐  Segnare sul tavolo la posizione della bottiglia.

☐  Tenere un righello in vista.

☐  Bloccare esposizione e messa a fuoco.

- Output: foto della postazione, impostazioni annotate nel diario.

- Fatto quando: il palombaro è nitido e senza riflessi in ogni punto della colonna d'acqua.

## 2.2 · Riconoscimento del palombaro con OpenCV

- Quando: mar 27 → ven 30 ott · Scadenza: ven 30 ott · Impegno: ~4 h · Prerequisiti: 2.1, 1.1

- Obiettivo: trovare in ogni fotogramma la posizione del marcatore rosso.

- Attività:

☐  Acquisire il video dall'iPhone.

☐  Riconoscere il colore rosso nello spazio HSV.

☐  Calcolare il centro del marcatore.

☐  Gestire il caso "palombaro non trovato".

☐  Mostrare a video il riquadro del riconoscimento.

- Output: pc/tracking.py, video di prova con il riquadro sovrapposto.

- Fatto quando: almeno 25 fotogrammi al secondo e nessuna perdita del palombaro in 2 minuti di movimento.

## 2.3 · Calibrazione e caratterizzazione della misura

- Quando: ven 30 ott → dom 1 nov · Scadenza: dom 1 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 2.2

- Obiettivo: convertire i pixel in centimetri e conoscere i limiti della misura.

- Attività:

☐  Calibrare la conversione da pixel a cm usando il righello.

☐  Misurare il rumore della misura con il palombaro fermo.

☐  Misurare la latenza della telecamera.

- Output: parametri di calibrazione in pc/config; rumore (mm) e latenza (ms) nel diario. Sono i valori reali da confrontare con le stime della simulazione: 0,3 mm e 66 ms.

- Fatto quando: errore inferiore a 2 mm su 5 quote note.

## 2.4 · Protocollo di comunicazione tra Mac ed ESP32

- Quando: dom 1 → lun 2 nov · Scadenza: lun 2 nov · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: 1.5, 2.2

- Obiettivo: definire per iscritto prima di programmare come si parlano Mac ed ESP32.

- Attività:

☐  Messaggi dal Mac all'ESP32: misura della quota con istante di acquisizione, modalità, setpoint, profilo, guadagni, emergenza.

☐  Messaggi dall'ESP32 al Mac (telemetria): pressione, comando della siringa, stato della macchina a stati, termini del PID.

☐  Velocità della seriale, frequenze dei messaggi, controllo degli errori, comportamento se i messaggi smettono di arrivare.

- Output: docs/protocollo.md.

- Fatto quando: il documento è completo e lo abbiamo rivisto insieme.

## 2.5 · Firmware di base dell'ESP32

- Quando: lun 2 → gio 5 nov · Scadenza: gio 5 nov · Impegno: ~4 h · Prerequisiti: 2.4

- Obiettivo: l'ossatura del firmware su cui poggeranno i controllori.

- Attività:

☐  Progetto PlatformIO diviso in moduli.

☐  Task periodici: lettura della pressione a 100 Hz, ricezione dei messaggi, invio della telemetria.

☐  Modulo servo con i limiti di corsa.

☐  Modalità manuale comandata dal Mac.

- Output: firmware/ versione 0.1.

- Fatto quando: l'irregolarità del periodo a 100 Hz misurata è sotto 1 ms, e il firmware gira 30 minuti senza bloccarsi.

## 2.6 · Ponte sul Mac e registrazione dei dati

- Quando: gio 5 → sab 7 nov · Scadenza: sab 7 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 2.3, 2.5

- Obiettivo: un solo programma sul Mac che fa da ponte, registra e mostra i dati.

- Attività:

☐  Collegare il riconoscimento all'invio della quota all'ESP32.

☐  Ricevere la telemetria.

☐  Registrare un file CSV per ogni esperimento, con un'intestazione di metadati: esperimento, data, parametri.

☐  Grafico dal vivo.

☐  Convenzione per i nomi dei file: AAAA-MM-GG_esperimento_NN.csv.

- Output: pc/bridge.py, primi file in dati/.

- Fatto quando: quota, pressione e comando registrati insieme ad almeno 20 Hz per 5 minuti, senza buchi.

## 2.7 · Prova completa e milestone M2

- Quando: dom 8 nov · Scadenza: dom 8 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 2.6

- Attività:

☐  3 prove registrate in modalità manuale.

☐  Video di M2.

☐  Bozza del capitolo "Architettura, sensori e comunicazione" (T4).

☐  Revisione settimanale.

☐  Eventuale aggiornamento al prof (T6).

- Fatto quando: ✅ M2 · quota e pressione registrate ad almeno 20 Hz.

# F3 · Modello e identificazione (lun 9 → dom 15 nov, con la pausa delle lezioni)

## 3.1 · Modello fisico e linearizzazione

- Quando: lun 9 → mar 10 nov · Scadenza: mar 10 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: nessuno (si può anticipare in qualunque momento)

- Obiettivo: il modello matematico completo del sistema.

- Attività:

☐  Scrivere le equazioni: Archimede, Boyle, Pascal, attrito, parte pneumatica (siringa e perdite).

☐  Trovare il punto di equilibrio.

☐  Linearizzare e ricavare G(s).

☐  Applicare Routh al controllore PD.

☐  Esprimere il polo instabile in funzione dei parametri.

- Output: analisi/modello.m e bozza del capitolo "Modello".

- Fatto quando: G(s) è scritta in forma simbolica e il polo instabile ha un'espressione esplicita.

## 3.2 · Misura dei parametri statici

- Quando: mar 10 → mer 11 nov · Scadenza: mer 11 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: M2

- Obiettivo: misurare sul banco i parametri che non dipendono dal moto.

- Attività:

☐  Riepilogo di massa, volumi e volume d'aria totale.

☐  Curva della pressione di equilibrio in funzione della quota, con almeno 4 punti.

☐  Confronto con la pendenza teorica ρg.

- Output: tabella dei parametri in analisi/parametri.md.

- Fatto quando: almeno 4 punti di equilibrio misurati e confrontati con la teoria.

## 3.3 · Esperimenti in anello aperto

- Quando: mer 11 → gio 12 nov · Scadenza: gio 12 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 3.2

- Obiettivo: registrare la "fuga" del palombaro dall'equilibrio.

- Attività:

☐  10 prove partendo da quote diverse, verso l'alto e verso il basso.

☐  Stesse condizioni e stesso protocollo per tutte.

- Output: 10 file CSV in dati/anello-aperto/.

- Fatto quando: 10 prove valide, senza che il palombaro esca dall'inquadratura prima di 3 secondi.

## 3.4 · Identificazione dei parametri

- Quando: gio 12 → ven 13 nov · Scadenza: ven 13 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 3.1, 3.3

- Obiettivo: ricavare dai dati il polo instabile e i parametri dinamici.

- Attività:

☐  Adattare le fughe con una curva esponenziale.

☐  Stimare il polo instabile, l'attrito c e il guadagno b.

☐  Confrontare con il modello teorico e con la stima della proposta (+0,33 rad/s).

- Output: analisi/identificazione.m, parametri identificati, grafico di confronto.

- Fatto quando: il modello riproduce le fughe misurate con R² ≥ 0,9.

## 3.5 · Gemello digitale in Simulink

- Quando: ven 13 → sab 14 nov · Scadenza: sab 14 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 3.4, 2.3

- Obiettivo: un modello Simulink su cui progettare i controllori prima di provarli sul banco.

- Attività:

☐  Modello non lineare del palombaro.

☐  Sensori con ritardo, rumore e quantizzazione.

☐  Servo con velocità massima e passi discreti.

☐  Perdita d'aria.

- Output: analisi/palombaro.slx.

- Fatto quando: la simulazione in anello aperto si sovrappone ai dati della 3.3.

## 3.6 · Milestone M3 e revisione

- Quando: dom 15 nov · Scadenza: dom 15 nov · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 3.5

- Attività:

☐  Completare la bozza del capitolo "Modello e identificazione".

☐  Revisione settimanale.

- Fatto quando: ✅ M3 · G(s) validata sui dati.

# F4 · Controllo base (lun 16 → dom 22 nov)

## 4.1 · Progetto dei controllori in Simulink

- Quando: lun 16 → mar 17 nov · Scadenza: mar 17 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: M3

- Obiettivo: scegliere i guadagni in simulazione, non per tentativi sul banco.

- Attività:

☐  Progettare On-Off con isteresi, P, PD, PID e PI sulla pressione.

☐  Analizzare con luogo delle radici e diagrammi di Bode, con i margini di stabilità.

☐  Scegliere i periodi di campionamento e discretizzare (Tustin).

☐  Prevedere anti-windup e filtro sul derivativo.

- Output: analisi/progetto_controllori.m con i guadagni scelti.

- Fatto quando: in simulazione, con ritardo e rumore realistici, il PD soddisfa i criteri di successo del foglio A4.

## 4.2 · Macchina a stati di base e sicurezza nel firmware

- Quando: mar 17 → mer 18 nov · Scadenza: mer 18 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 2.5

- Obiettivo: la logica di supervisione prima dei controllori, così ogni prova è protetta.

- Attività:

☐  Stati MANUALE, CALIBRAZIONE, HOLD e SAFE (TRACKING arriva in F5).

☐  Transizioni tra gli stati.

☐  Limiti di sicurezza: pressione massima, palombaro perso dalla telecamera, errore troppo grande troppo a lungo.

☐  Comando di emergenza.

- Output: firmware versione 0.2.

- Fatto quando: ogni transizione è stata provata sul banco, ad esempio coprendo la telecamera si va in SAFE.

## 4.3 · Controllo On-Off sul banco

- Quando: mer 18 → gio 19 nov · Scadenza: gio 19 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 4.1, 4.2

- Attività:

☐  Implementare l'On-Off.

☐  Prove con 2 valori di isteresi.

☐  Registrare il ciclo limite (ampiezza e periodo) e confrontarlo con la simulazione.

- Output: dati e grafici del ciclo limite.

- Fatto quando: ciclo limite documentato per entrambe le isteresi.

## 4.4 · Anello interno PI sulla pressione

- Quando: gio 19 → ven 20 nov · Scadenza: ven 20 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 4.1, 4.2

- Attività:

☐  Implementare il PI e tararlo.

☐  Gradini di pressione.

☐  Verificare che compensi la perdita d'aria.

- Output: dati e grafici della risposta in pressione.

- Fatto quando: un gradino di pressione si assesta in meno di 0,5 s senza oscillazioni che si mantengono nel tempo.

## 4.5 · Anello esterno dal P al PD sul banco e milestone M4

- Quando: ven 20 → dom 22 nov · Scadenza: dom 22 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 4.4

- Attività:

☐  Prova con il solo P, per mostrare oscillazione o instabilità.

☐  Prova con il PD.

☐  Primo mantenimento della quota.

☐  Video di M4.

- Output: dati del confronto P/PD, video.

- Fatto quando: ✅ M4 · quota mantenuta per 60 s entro ±1 cm. Il livello Base è raggiunto.

## 4.6 · Confronto simulazione–banco e revisione

- Quando: dom 22 nov · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 4.5

- Attività:

☐  Sovrapporre i dati reali alle simulazioni Simulink.

☐  Annotare le differenze e le loro cause probabili.

☐  Bozza del capitolo "Controllo base".

☐  Revisione settimanale.

☐  Eventuale aggiornamento al prof (T6).

# F5 · Controllo avanzato (lun 23 nov → dom 6 dic)

## 5.1 · PID digitale completo su un anello

- Quando: lun 23 → mer 25 nov · Scadenza: mer 25 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: M4

- Attività:

☐  Aggiungere l'azione integrale con anti-windup.

☐  Aggiungere il feedforward dalla pressione di equilibrio.

☐  Prove a 3 quote.

- Fatto quando: errore a regime nullo con una perdita d'aria presente.

## 5.2 · Controllo in cascata

- Quando: mer 25 → ven 27 nov · Scadenza: ven 27 nov · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 5.1, 4.4

- Attività:

☐  Collegare il PID esterno (che produce il riferimento di pressione) al PI interno.

☐  Confrontare con il PID su un anello, con il disturbo "schiaccia la bottiglia".

- Fatto quando: la cascata recupera il disturbo sulla pressione meglio del PID su un anello, con i numeri a dimostrarlo.

## 5.3 · Filtro α-β sulla misura della telecamera

- Quando: ven 27 → sab 28 nov · Scadenza: sab 28 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 2.6

- Attività:

☐  Decidere dove eseguire il filtro (Mac o ESP32) e motivare la scelta.

☐  Implementarlo e tarare α e β.

☐  Confrontare la velocità stimata dal filtro con la semplice differenza tra misure.

- Fatto quando: il rumore sulla velocità stimata si riduce almeno di 5 volte senza ritardo apprezzabile.

## 5.4 · Profili di riferimento e stato TRACKING

- Quando: dom 29 → lun 30 nov · Scadenza: lun 30 nov · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 5.2

- Attività:

☐  Riferimenti a gradini e a onda.

☐  Stato TRACKING nella macchina a stati.

☐  Scelta del profilo dal Mac.

- Fatto quando: l'inseguimento dell'onda è registrato con l'errore di inseguimento misurato.

## 5.5 · Pannello di controllo sul Mac

- Quando: lun 30 nov → mer 2 dic · Scadenza: mer 2 dic · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 2.6, 5.4

- Obiettivo: la versione reale dei comandi della landing.

- Attività:

☐  Comandi: modalità, setpoint, profilo, guadagni, emergenza.

☐  Grafici dal vivo.

☐  Avvio e arresto della registrazione.

- Output: pc/pannello.py.

- Fatto quando: una prova completa si gestisce solo dal pannello, senza toccare il codice.

## 5.6 · Analisi real-time

- Quando: mer 2 → gio 3 dic · Scadenza: gio 3 dic · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 5.2

- Attività:

☐  Misurare la latenza complessiva, dalla telecamera all'attuatore.

☐  Misurare l'irregolarità dei periodi dei task e il carico della CPU.

☐  Calcolare l'effetto del ritardo sul margine di fase.

- Output: sezione "Real-time" della relazione con le misure.

- Fatto quando: latenza e irregolarità misurate, ed effetto sul margine di fase calcolato.

## 5.7 · Supervisore come SFC, automa e rete di Petri

- Quando: gio 3 → ven 4 dic · Scadenza: ven 4 dic · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 5.4

- Attività:

☐  Diagramma SFC della macchina a stati.

☐  Modello come automa e come rete di Petri.

☐  Verifica delle proprietà: assenza di blocchi, raggiungibilità di SAFE da ogni stato.

- Output: diagrammi e analisi per la relazione.

- Fatto quando: le proprietà sono verificate e motivate.

## 5.8 · Taratura finale e milestone M5

- Quando: sab 5 → dom 6 dic · Scadenza: dom 6 dic · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 5.2, 5.3, 5.4

- Attività:

☐  Taratura finale sui criteri di successo.

☐  Video di M5.

☐  Bozza del capitolo "Controllo avanzato".

☐  Revisione settimanale.

- Fatto quando: ✅ M5 · errore RMS < 5 mm e inseguimento. Il livello Target è raggiunto.

## Extra: solo se M5 è raggiunta entro giovedì 3 dicembre

- E1 · Retroazione dallo stato con osservatore (principio di separazione): progetto in Simulink, poi sul banco.

- E2 · Predittore di Smith per compensare la latenza della telecamera.

- E3 · Dashboard via WiFi servita direttamente dall'ESP32.

- Regola: un Extra non si comincia se rischia di spostare la F6.

# F6 · Validazione, video, relazione (lun 7 → dom 13 dic)

## 6.1 · Campagna sperimentale finale

- Quando: lun 7 → mar 8 dic · Scadenza: mar 8 dic · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: M5

- Obiettivo: i dati definitivi per la relazione, raccolti con un protocollo fisso.

- Attività:

☐  Esperimenti incrociando controllori (On-Off, PID, cascata), riferimenti (quota fissa, gradino, onda) e disturbi (colpetto, schiaccia la bottiglia).

☐  Almeno 3 ripetizioni per ogni combinazione.

☐  Stesse condizioni iniziali per tutte.

- Output: dati/finale/ con un indice degli esperimenti.

- Fatto quando: tutte le combinazioni previste sono registrate e valide.

## 6.2 · Elaborazione dei dati e grafici

- Quando: mar 8 → mer 9 dic · Scadenza: mer 9 dic · Impegno: ~3 h · Prerequisiti: 6.1

- Attività:

☐  Script per le metriche: errore RMS, sovraelongazione, tempo di assestamento, tempo di recupero dal disturbo.

☐  Figure con lo stesso stile.

☐  Tabella riassuntiva confrontata con i criteri del foglio A4.

- Output: analisi/metriche.m, figure in relazione/figure/.

- Fatto quando: ogni criterio di successo ha il suo valore misurato e il verdetto (superato o no).

## 6.3 · Video dimostrativo

- Quando: mer 9 → gio 10 dic · Scadenza: gio 10 dic · Impegno: ~2 h · Prerequisiti: 6.1

- Attività:

☐  Scaletta di 2–3 minuti: instabilità, On-Off, PID, cascata, disturbi, emergenza.

☐  Elenco delle riprese.

☐  Montaggio.

- Output: media/video-finale.mp4.

- Fatto quando: il video si capisce anche senza audio.

## 6.4 · Stesura completa della relazione

- Quando: lun 7 → sab 12 dic · Scadenza: sab 12 dic · Impegno: ~8 h · Prerequisiti: le bozze di T4, 6.2

- Attività:

☐  Unire e rifinire le bozze dei capitoli nel modello LaTeX (cartella AutomazioneLATEX).

☐  Scrivere introduzione e conclusioni.

☐  Bibliografia.

☐  Rilettura completa.

- Output: relazione/relazione.pdf.

- Fatto quando: la relazione è completa, riletta, con figure e tabelle numerate e citate nel testo.

## 6.5 · Aggiornare la landing con i dati reali (facoltativa)

- Quando: ven 11 dic · Impegno: ~1,5 h · Prerequisiti: 3.4, 6.2

- Attività:

☐  Sostituire i parametri stimati in landing/sim.js con quelli identificati.

☐  Aggiungere il video e i risultati veri.

- Fatto quando: la simulazione usa i parametri reali e la pagina è ripubblicata.

## 6.6 · Prova generale della demo

- Quando: sab 12 dic · Scadenza: sab 12 dic · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 6.1

- Attività:

☐  Smontare e rimontare il banco, cronometrando il montaggio.

☐  Lista di ciò che serve per la demo.

☐  Piano B se la demo dal vivo non funziona: il video.

- Output: docs/checklist-demo.md.

- Fatto quando: il banco è operativo in meno di 15 minuti partendo dalla borsa.

## 6.7 · Consegna interna e milestone M6

- Quando: dom 13 dic · Impegno: ~1 h · Prerequisiti: 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

- Attività:

☐  Preparare il pacchetto: relazione in PDF, codice, dati, video.

☐  Controllare la checklist di consegna (vedi sotto).

☐  Ultima revisione.

- Fatto quando: ✅ M6 · pacchetto completo, pronto per la consegna.

# Margine (lun 14 → gio 31 dic)

- R.1 · Correzioni dopo l'eventuale riscontro del prof.

- R.2 · Consegna ufficiale secondo le modalità decise nella 0.3.

- Regola: nel margine non si aggiungono funzioni nuove.

# Registro dei rischi

| ID | Rischio | Segnale di allarme (entro quando) | Piano B |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | I componenti arrivano in ritardo | non arrivati entro ven 16 ott | acquisto in un negozio di elettronica a Roma; intanto si anticipano le sottofasi senza hardware (3.1, 2.4, 1.1) |
| R2 | Il tappo perde aria | τ < 30 min dopo 2 tentativi (1.6) | tappo nuovo con passanti per tubo, nastro teflon; in ultima istanza ci si affida alla compensazione dell'anello interno |
| R3 | Servo impreciso o con troppo gioco | ripetibilità > ±0,1 ml entro gio 22 ott (1.7) | passo-passo + barra filettata (circa 15 €, +2 giorni); oppure più volume d'aria per avere più risoluzione |
| R4 | Riconoscimento instabile (riflessi, luce) | perdite del palombaro entro ven 30 ott (2.2) | cambiare sfondo e luce, marcatore più grande o di altro colore |
| R5 | Continuity Camera lenta o si disconnette | latenza > 150 ms o disconnessioni (2.3) | webcam USB (+20 €) |
| R6 | Palombaro difficile da tarare | dopo 2 sessioni (1.2) | bilancino 0,01 g, palombari di riserva, zavorra a passi più piccoli |
| R7 | L'ESP32 si riavvia quando si muove il servo | durante la 1.5 | alimentazione separata più potente, condensatore più grande, cavi più corti |
| R8 | L'acqua raggiunge l'elettronica | sempre | vaschetta di contenimento, elettronica sopraelevata e lontana; asciugare e controllare prima di alimentare |
| R9 | Ritardo generale | una fase slitta > 3 giorni (T5) | usare il margine della fase successiva; poi "Ordine dei tagli" |

## Ordine dei tagli (se il tempo non basta)

- Gli Extra (E1–E3)

- 6.5 (aggiornamento della landing)

- 5.5: pannello ridotto a comandi da tastiera

- 5.7: solo SFC, senza rete di Petri

- 5.4: solo gradini, senza onda

- Non si tagliano mai: M4 (livello Base), 6.1, 6.2, 6.4

# Struttura della cartella di progetto

Automazione/

├── Proposta progetto/          # foglio A4 (esiste)

├── landing/                    # pagina con simulazione (esiste)

├── Piano operativo/            # questo documento + domande per il prof

├── diario.md                   # diario di laboratorio (T1)

├── docs/                       # protocollo seriale, checklist demo

├── hardware/                   # distinta componenti, collegamenti, tarature, foto del banco

├── firmware/                   # progetto PlatformIO per l'ESP32 (+ test/)

├── pc/                         # Python: riconoscimento, ponte, pannello, config

├── analisi/                    # MATLAB/Simulink: modello, identificazione, progetto, metriche

├── dati/                       # file CSV degli esperimenti (AAAA-MM-GG_esperimento_NN.csv)

├── media/                      # foto e video delle milestone

└── relazione/                  # sorgenti LaTeX, figure, PDF finale

# Mappa della relazione (cosa produce ogni fase)

| Capitolo | Prodotto in | Contenuti |
| --- | --- | --- |
| 1. Introduzione e obiettivi | 0.1 / 6.4 | problema, instabilità, criteri di successo |
| 2. Il banco sperimentale | 1.8 | meccanica, parte pneumatica, elettronica, sicurezza |
| 3. Architettura, sensori e comunicazione | 2.7 | telecamera, BMP280, protocollo, registrazione dei dati |
| 4. Modello e identificazione | 3.6 | equazioni, linearizzazione, G(s), parametri, Simulink |
| 5. Controllo base | 4.6 | On-Off e ciclo limite, PI sulla pressione, P e PD |
| 6. Controllo avanzato | 5.8 | PID digitale, cascata, filtro α-β, profili |
| 7. Supervisione e real-time | 5.6 / 5.7 | SFC, automa e rete di Petri, latenze, task |
| 8. Risultati sperimentali | 6.2 | combinazioni di esperimenti, metriche, confronto con i criteri |
| 9. Conclusioni e sviluppi | 6.4 | cosa ha funzionato, limiti, Extra |

# Checklist della consegna finale

☐  Relazione in PDF completa e riletta

☐  Codice di firmware, programmi Python e script MATLAB, con un README che spiega come avviare tutto

☐  Dati della campagna finale con il loro indice

☐  Video dimostrativo di 2–3 minuti

☐  Banco funzionante e checklist della demo (6.6)

☐  Tutti i criteri di successo con valore misurato e verdetto

☐  Landing aggiornata (facoltativa)